TOR e-bidding  Rev.1

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อ/จ้าง/เช่า  จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษีและพัสดุ สำหรับภาคี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ :     ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษีและพัสดุ สำหรับภาคี

โดยสำนัก/ฝ่าย :    บัญชีและการเงิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

| 1. | ความเป็นมา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้มีขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย จิต ปัญญา สังคม โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กลุ่มคนและบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในคนไทยที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตอบรับตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส. ตามเงื่อนไขของข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่ตกลงร่วมกันระหว่าง สสส. กับ ผู้รับทุน ภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือดำเนินงานของ สสส. รวมถึงผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้รับทุนรายใหม่จำนวนมาก และรายเก่าบางราย มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี จำนวนมากยังคงมีข้อสงสัยในการบริหารจัดการโครงการในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน อัตราการเบิกจ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงิน การจัดการภาษีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ(วัสดุและครุภัณฑ์) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้าง "ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษีและพัสดุ สำหรับภาคี" เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำและสนับสนุนการทำงานแก่ผู้รับทุนรายใหม่และรายเก่าของ สสส. รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ระบบบัญชีรับจ่ายออนไลน์ ในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงินการบัญชี การภาษี และพัสดุ รวมถึงการตรวจสอบรับรองรายงานการใช้จ่ายเงิน 2.2 เพื่อให้ภาคีเครือข่าย(รายเดิม/รายใหม่) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานและปฏิบัติงาน การเงินการบัญชี ภาษีและพัสดุ รวมถึงการตรวจสอบรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติฯ และการจัดทำรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องต่อ สสส. ได้อย่างถูกต้องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | กลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งรายใหม่และรายเดิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | คุณสมบัติของผู้เสนองาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มีความสามารถตามกฎหมาย - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย - ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ - ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง - ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา - เป็น  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง - ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ - **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้างหรือไม่  ต้องการ จำนวน ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า บาท จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จ เรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ปี นับตั้งแต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงาน ที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชื่อถือ  ไม่ต้องการ - **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้างหรือไม่  ต้องการ จำนวน 1 ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า บาท จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ปี นับตั้งแต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชื่อถือ  ไม่ต้องการ - ต้องการกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารกำหนดหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ ถ้าต้องการ ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษา(ตามคู่มือดำเนินงานของ สสส.) ผ่านช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 1.1 ด้านการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ - หลักการการเบิกจ่ายเงิน - กรอบอัตราเบิกจ่าย - เอกสารหลักฐานการเงินประกอบการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามเกณฑ์ - การบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย (การยืมเงิน การส่งคืนเงิน การควบคุมและติดตามเงินยืม ทด รอง) 1.2 ด้านภาษี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1.3 ด้านบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีโครงการ ผ่านระบบบันทีกรับ-จ่าย (ออนไลน์) ของ สสส. และผ่านโปรแกรม Excel (ถ้ามี) "รวมถึงให้บริการแนะนำและประสานงานการแก้ไขรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง" 1.4 ด้านพัสดุ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการควบคุมพัสดุ (วัสดุ, ครุภัณฑ์) แก่ ภาคีรับทุนที่ถือปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือดำเนินงานด้านพัสดุของ สสส. 2. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเงินงวด และรายงานการเงินปิดโครงการรวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึกบัญชีรายจ่ายสำหรับภาคี 3. ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 3.1 E-mail Group โดยให้คำปรึกษาและตอบกลับพร้อมรายละเอียดตอบทาง E-mail Group 3.2 Line Group อย่างน้อย 1 Group โดยให้คำปรึกษาและตอบกลับพร้อมรายละเอียดคำตอบทาง line Group 3.3 โทรศัพท์ โดยมีเบอร์ติดต่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 หมายเลข และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างน้อย 1 หมายเลข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 375 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน  นับถัดจากวันที่  นับตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | การส่งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  (1) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในสัญญา  (2) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยไม่คงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในสัญญา  (3) แบ่งการส่งมอบ และแบ่งการชำระเงิน ออกเป็นงวด จำนวน……12…..งวด ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งวดที่ | งาน/พัสดุ ที่ต้องส่งมอบ |  | จำนวน | หน่วยนับ |  | ส่งมอบ ภายใน (วัน) |  | งวดเงิน |
|  | 1 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 1 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 2 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 2 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 3 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 3 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 4 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 4 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 5 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 5 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 6 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 6 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 195 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 7 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 7 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 225 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 8 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 8 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 255 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 9 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 9 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 285 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 10 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 10 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 315 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 11 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 11 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 345 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.3 |
|  | 12 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ 12 ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ งานที่ส่งมอบ เล่มรายงาน 3 เล่ม, CD/Thumb Drive 3 ชุด - สรุปประเด็นการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ (One Page Report Weekly) - ประเด็นที่ให้คำปรึกษาทั้งหมดรายเดือน (จำนวนประเด็นที่สอบถาม/ช่องทางการให้คำปรึกษา/จำนวนผู้รับคำปรึกษา/รายละเอียดประเด็น/ข้อมูลผู้สอบถาม/รายชื่อโครงการ/คำถาม-คำตอบ/วิธีการแก้ไขปัญหา/ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ) พร้อมคำแนะนำในการให้คำปรึกษา - ประเด็นคำถามที่พบบ่อยรายเดือน (แยกตามประเภทของประเด็นคำถาม) |  | 1 | ชุด |  | ภายใน 375 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  | ร้อยละ 8.7 |
| 8. | ต้องการระบุสถานที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ไม่ระบุ  ระบุสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | สถานที่ส่งมอบพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ฝ่าย/สำนัก ศูนย์ธุรการ ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  ที่อยู่อื่น โปรดระบุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **การจ่ายเงินล่วงหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  มี  ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาต้องหักเงินประกันผลงานทุกงวด) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  มี  ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | การรับประกันความชำรุดบกพร่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ปี เดือน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพัสดุ (2) ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับงานนี้จำนวน 1,600,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บาท รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **หลักเกณฑ์การพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  (1) ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด  (2) ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา |  |  |  |  | น้ำหนัก |  | คะแนนเต็ม 100 คะแนน |  |
|  | - ราคาที่เสนอ |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  |
|  | - ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ที่เป็นประโยชน์กับสำนักงาน |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |
|  | 2.1 ประวัติ ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา |  |  |  |  | 10 |  | 100 |  |
|  | 2.2 แผนการดำเนินงานและบุคคลากรในการดำเนินงาน |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  |
|  | - ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และภาษีที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  |
|  | รวมคะแนน |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 16. | การวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรณีงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)  ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ  ไม่ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | **วิธีการขอรับเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  จำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ บาท  ให้เอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อ/จ้าง หรือระยะเวลาการเชิญชวนให้เสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วงเงินงบประมาณ ในการขอซื้อ/จ้าง |  | ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารการซื้อ/จ้าง |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท |  |  5 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 5 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท |  |  10 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 10 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท |  |  12 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 12 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป |  |  20 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 20 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | วิธีการเสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  แบบทั่วไป (เสนอราคาพร้อมข้อเสนอเทคนิคพร้อมกัน) พิจารณาเทคนิคและราคาพร้อมกัน  แบบ 2 ซอง (เสนอราคา และข้อเสนอเทคนิค แยกซองกัน) พิจารณาเทคนิคก่อน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **วิธีการพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ราคารวม  ราคาต่อรายการ  ราคาต่อหน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | กรณีพิจารณาราคาต่อรายการ ระบุจำนวนรายการพร้อมจำนวนงบประมาณต่อรายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ข้อมูลรายการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ ต่อรายการ (บาท) |  |  |
|  | รายการที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายการที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ต้องการให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันสิ้นสุดการเสนอราคาหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ไม่ต้องการ  ต้องการ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | เงื่อนไขการเสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย สามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | หลักระกันการเสนอราคา (เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง สำนักงานจึงกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ - แคชเชียร์เช็ค ซึ่งลงวันที่ที่แคชเชียร์เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ - หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด - พันธบัตรรัฐบาลไทย - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันการเสนอราคาตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องดำเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาเว้นแต่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า 1 วัน ได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  30 วัน  45 วัน  60 วัน  15 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | กำหนดวันทำสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาทำสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  7 วัน  15 วัน  วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายอำนวยการ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 e-mail : purchase@thaihealth.or.th สาธารณะชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน

- ( นางสาวกัญญาภัค สิงหา ); - ( นางสาววิราภรณ์ ตุลาธรรมกิจ ); - ( นางสาววรรณพร คงเสรี ). - ประธานกรรมการ; - กรรมการ; - กรรมการและเลขานุการ. - วันที่ / /.

- คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อที่มี **

- ตาม TOR ข้อ 4.11

- **ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหรือไม่

 ต้องการ  ไม่ต้องการ

- ให้เลือก  ไม่ต้องการ เนื่องจาก สำนักงานไม่มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้างของสำนักงาน ดังนั้น ไม่ต้องการให้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน

- ตาม TOR ข้อ 4.12 “ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้าง”

- ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ

- กำหนดจำนวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา
และแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่เกิน (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนเงิน……………………บาท (…………………………………………….) ผลงาน 
ต้องมีอายุไม่เกิน…….ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา 
จำนวนผลงานและอายุผลงานไม่ควรระบุจำนวนปีในข้อกำหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบุให้ระบุในหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา

- ***การกำหนดเงื่อนไขในข้อนี้ต้องไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้เสนอราคา***

- ตาม TOR ข้อ 4.13 “สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้าง”

- ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ

- กำหนดจำนวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา
และแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่เกิน (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนเงิน……………………บาท (…………………………………………….) ผลงาน 
จำนวนผลงานและอายุผลงานไม่ควรระบุจำนวนปีในข้อกำหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบุให้ระบุในหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา
***การกำหนดเงื่อนไขในข้อนี้ต้องไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้เสนอราคา***

- ตาม TOR ข้อ 10 “การจ่ายเงินล่วงหน้า”

- การจ่ายเงินล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) 	การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง

- (2) 	การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข ที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี

- (3) 	การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

- (4) 	การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย

- ตาม TOR ข้อ 15 “หลักเกณฑ์การพิจารณา” ในตาราง ข้อ 15

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณาเกณฑ์ราคากี่ % แต่อย่างน้อยให้เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์

- ตาม TOR ข้อ 17 “การจำหน่ายเอกสาร”

- ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ จัดทําเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

- ตาม TOR ข้อ 20 “วิธีการพิจารณา”

  - การพิจารณาจากราคารวม

- คือ พิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นก้อนเดียวทั้งโครงการ และคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาได้เพียงรายเดียว

  - การพิจารณาจากราคาต่อรายการ

    - หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/งาน ต้องระบุจำนวนรายการให้ชัดเจนว่ามีทั้งหมดกี่รายการ และแต่ละรายการใช้งบประมาณรายการละเท่าไหร่ ตามตารางใน TOR ข้อ 21

    - ผู้เสนอราคาสามารถเลือกเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือทุกรายการก็ได้ และกรณีที่วงเงินงบประมาณรวมของรายการที่ยื่นเสนอราคาทั้งหมดรวมกันเกิน 5 ล้านบาท ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา 5% ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น (ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน TOR ข้อ 24)

    - ผู้ชนะการเสนอราคามีได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/งาน ได้กำหนดไว้ เช่น โครงการ A มีการพิจารณา จำนวน 5 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมีได้สูงสุด จำนวน 5 ราย เป็นต้น

  - การพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

    - ใช้สำหรับพัสดุประเภทราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

    - ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ และต้องแสดงราคาต่อหน่วยด้วย

    - ผู้ชนะการเสนอราคามีได้เพียง 1 ราย